## Sheet1
Task | Start Date | Days | End Date | Percentage
Research & Prototyping | 2021-09-01 | 38 | 2021-10-08 | 50% | 19
Playtesting | 2021-10-09 | 5 | 2021-10-13 | 100% | 5
Research | 2021-10-14 | 4 | 2021-10-17 | 100% | 4
Prototyping | 2021-10-18 | 3 | 2021-10-20 | 50% | 1.5
Improving | 2021-10-21 | 4 | 2021-10-24 | 100% | 4
Research & Prototyping | 2021-10-25 | 26 | 2021-11-19 | 100% | 26
Prototyping | 2021-11-20 | 21 | 2021-12-10 | 100% | 21